## Feuille de Route
FEUILLE DE ROUTE — LANCEMENT SERVICE PUBLIC BF v2 ¦ 24 AVRIL → 5 MAI 2026
Intégration charte graphique · Corrections techniques · Recette · Déploiement
● Terminé |  |  | ● En cours |  |  | ● À faire |  |  | ◆ Jalon |  |  | ▲ Lancement
# | Tâche | Responsable | Priorité | Statut | Jours | V 24/04 | S 25/04 | D 26/04 | L 27/04 | M 28/04 | M 29/04 | J 30/04 | V 01/05 | S 02/05 | D 03/05 | L 04/05 | M 05/05
BLOC 1 — INTÉGRATION CHARTE GRAPHIQUE
1 | Mapper couleurs actuelles → palette officielle | Équipe dev | 🔴 Haute | En cours | 1
2 | Mise à jour variables CSS (vert, rouge, jaune) | Équipe dev | 🔴 Haute | À faire | 2
3 | Intégration polices | Équipe dev | 🔴 Haute | À faire | 1
4 | Ajustement composants UI (boutons, badges, alertes) | Équipe dev | 🔴 Haute | À faire | 2
5 | Validation visuelle charte (revue designer) | Lead design | 🔴 Haute | À faire | 1
BLOC 2 — CORRECTIONS CONTENU & DONNÉES
6 | Corriger titres de fiches (catégorie collée au titre) | Contenu | 🟠 Moyenne | À faire | 1
7 | Déduplication annuaire (doublons détectés) | Contenu | 🟠 Moyenne | À faire | 1
8 | Traduire pagination en français ('Showing X…') | Équipe dev | 🟡 Basse | À faire | 0.5
9 | Compléter fiches incomplètes (conditions vides) | Contenu | 🟠 Moyenne | À faire | 2
BLOC 3 — TESTS & RECETTE
10 | Tests responsivité mobile / tablette | Équipe dev | 🔴 Haute | À faire | 2
11 | Tests accessibilité (RGAA / WCAG 2.1) | Équipe dev | 🟠 Moyenne | À faire | 1
12 | Tests bout-en-bout (parcours citoyens clés) | Équipe dev | 🔴 Haute | À faire | 2
13 | Recette finale avec équipe métier |  | 🔴 Haute | À faire | 1
BLOC 4 — DÉPLOIEMENT & LANCEMENT
14 | Déploiement environnement production | Équipe dev | 🔴 Haute | À faire | 1
15 | Vérification DNS, SSL, | Équipe dev | 🔴 Haute | À faire | 0.5
16 | Communication & annonce officielle lancement |  | 🔴 Haute | À faire | 1
🚀 LANCEMENT OFFICIEL — 5 MAI 2026 | [16 empty] | 🚀